## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 100% |  | 稲村
着手済み | 2 | java | servlet | SignupServlet,java | 新規登録画面初期表示、新規登録処理用。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-18 |  | 100% |  | 稲村
待ち状態 | 3 | java | servlet | WelcomeServlet.java | 登録完了画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-18 |  | 100% |  | 稲村
未テスト | 4 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-18 |  | 100% |  | 稲村
完了 | 5 | java | servlet | MainServlet.java | メイン画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 50% |  | 宮下
| 6 | java | servlet | ResultServlet.java | 麻雀補助結果画面(ツモ、ロン)初期表示 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% |  | 木村
| 7 | java | servlet | Result2Servlet.java | 麻雀補助結果画面(流局か上がりか)初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% |  | 木村
| 8 | java | servlet | TotalServlet.java | 合計点表示画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 10%
| 9 | java | servlet | GamesetServlet.java | 麻雀補助試合終了画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 10%
| 10 | java | servlet | RuleServlet.java | 麻雀ガイド画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  |  |  | 桃田
| 11 | java | servlet | MyPageServlet.java | マイページ画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 100% |  | 稲村
| 12 | java | servlet | HistoryServlet.java | 対戦履歴画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 40% |  | 米川
| 11 | java | servlet | FriendServlet.java | フレンド一覧画面初期表示
| 13 | java | servlet | GuideServlet.java | アプリガイド画面初期表示 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  |  |  | 桃田
| 14 | java | dao | UsersDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 100% |  | 稲村
| 15 | java | dao | HistorysDao.java | historysテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 80% |  | 米川
| 16 | java | dao | OpponentsDao.java | opponentsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 |  | 2024-06-18 |  | 80% |  | 米川
| 17 | java | dao | HistoryDetailsDao.java | history_detailsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% |  | 宮下
| 18 | java | dao | HandsDao.java | handsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% |  | 宮下
| 19 | java | dao | DorasDao.java | dorasテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% |  | 木村
| 21 | java | dao | TeyakusDao.java | teyakusテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% |  | 木村
| 22 | java | dao | FriendsDao.java | friendsテーブルアクセス用DAO。
| 23 | java | dao | MypagesDao.java | mypagesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 100% |  | 稲村
| 24 | java | dao | TilesDao.java | tilesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 桃田
| 25 | java | dao | YakusDao.java | yakusテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-18 |  | 2024-06-18 |  |  |  | 桃田
| 26 | java | model | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 100% |  | 稲村
| 27 | java | model | Historys.java | historysテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 80% |  | 米川
| 28 | java | model | Opponents.java | opponentsテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 |  | 80% |  | 米川
| 29 | java | model | HistoryDetails.java | history_detailsテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 100% |  | 宮下
| 30 | java | model | Hands.java | handsテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 100% |  | 宮下
| 31 | java | model | Doras.java | dorasテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% |  | 木村
| 32 | java | model | Teyakus.java | teyakusテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 100% |  | 木村
|  | java | model
| 33 | java | model | Friends.java | friendsテーブルのデータ保持用クラス
| 34 | java | model | Mypages.java | mypagesテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 100% |  | 稲村
| 35 | java | model | Tiles.java | tilesテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 桃田
| 36 | java | model | Yakus.java | yakusテーブルのデータ保持用クラス | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 桃田
| 37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | signup.jsp | 新規登録画面用jsp。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | welcome.jsp | 登録完了画面用jsp。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 41 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | main.jsp | 対局補助画面用jsp。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 50% |  | 宮下
| 42 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | result.jsp | 麻雀補助結果(ツモかロンか)画面用jsp。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 100% |  | 木村
| 43 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | result2.jsp | 麻雀補助結果(流局か上がりか)画面用jsp。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 10% |  | 木村
| 44 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | total.jsp | 合計点表示画面用jsp。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 10%
| 45 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | gameset.jsp | 補助試合終了画面用jsp。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 10%
| 46 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | rule.jsp | 麻雀ガイド画面用jsp。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  |  |  | 桃田
| 47 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | mypage.jsp | マイページ画面用jsp。 |  |  | 2024-06-17 |  | 100% |  | 稲村
| 48 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | history.jsp | 対戦履歴画面用jsp。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 60% |  | 米川
| 49 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | friend.jsp | フレンド一覧画面用jsp。
| 50 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | guide.jsp | アプリガイド画面用jsp。 | [6 empty] | 桃田
| 51 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。
| 52 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。 | 2024-06-17 |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 53 | javascript | WebContent/js | signup.js | 新規登録画面用JavaScript。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 54 | javascript | WebContent/js | welcome.js | 登録完了画面用JavaScript。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 55 | javascript | WebContent/js | home.js | ホーム画面用JavaScript。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 56 | javascript | WebContent/js | main.js | 対局補助画面用JavaScript。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 50% |  | 宮下、木村
| 57 | javascript | WebContent/js | result.js | 麻雀補助結果(ツモかロンか)画面用JavaScript。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 0% |  | 木村
| 58 | javascript | WebContent/js | result2.js | 麻雀補助結果(流局か上がりか)画面用JavaScript。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 0% |  | 木村
| 59 | javascript | WebContent/js | total.js | 合計点表示画面用JavaScript。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 0%
| 60 | javascript | WebContent/js | gameset.js | 補助試合終了画面用JavaScript。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 0%
| 61 | javascript | WebContent/js | rule.js | 麻雀ガイド画面用JavaScript。 | [6 empty] | 桃田
| 62 | javascript | WebContent/js | mypage.js | マイページ画面用JavaScript。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 63 | javascript | WebContent/js | history.js | 対戦履歴画面用JavaScript。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 10% |  | 米川
| 64 | javascript | WebContent/js | friend.js | フレンド一覧画面用JavaScript。
| 65 | javascript | WebContent/js | guide.js | アプリガイド画面用JavaScript。 | [6 empty] | 桃田
| 66 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。
| 67 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 68 | css | WebContent/css | signup.css | 新規登録画面用CSS。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 69 | css | WebContent/css | welcome.css | 登録完了画面用CSS。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 70 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用CSS。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 71 | css | WebContent/css | main.css | 対局補助画面用CSS。 |  |  |  |  | 0% |  | 宮下
| 72 | css | WebContent/css | result.css | 麻雀補助結果(ツモかロンか)画面用CSS。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 100% |  | 木村
| 73 | css | WebContent/css | result2.css | 麻雀補助結果(流局か上がりか)画面用CSS。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 0% |  | 木村
| 74 | css | WebContent/css | total.css | 合計点表示画面用CSS。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 0%
| 75 | css | WebContent/css | gameset.css | 補助試合終了画面用CSS。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 0%
| 76 | css | WebContent/css | rule.css | 麻雀ガイド画面用CSS。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  |  |  | 桃田
| 77 | css | WebContent/css | mypage.css | マイページ画面用CSS。 |  |  |  |  | 100% |  | 稲村
| 78 | css | WebContent/css | history.css | 対戦履歴画面用CSS。 | 2024-06-17 |  | 2024-06-17 |  | 40% |  | 米川
| 79 | css | WebContent/css | friend.css | フレンド一覧画面用CSS。